|  | PM | INFORMATION TECHNOLOGY GURU | PROGRAM FLOW NINJA | MARKETING & PUBLIC RELATIONS | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδας συνεδρίου | R | L |  | I |  |
| Δημιουργία περιεχομένου - Ανακοινώσεις για ιστοσελίδα | R | C | I | L | I |
| Δημιουργία σελίδας pretax | I | L | C |  |  |
| Συντονισμός προγράμματος | R | C | L | I | C |
| Στήσιμο Streaming | I | L |  |  |  |
| Δοκιμή Streaming | R | L | I |  |  |
| Εγγραφή βίντεο από Streaming | I | L | I |  | C |
| Διαχωρισμός ομιλιών βίντεο ανά θέμα | I | C |  | L | C |
| Μεταφόρτωση βίντεο στο Youtube κανάλι | I |  |  | L | C |
| Διαχείριση social media | I |  | C | L | C |
| Επικοινωνία με πανεπιστήμιο | L |  |  | C |  |
| Εύρεση χορηγιών | C |  |  | L |  |
| Συντονισμός εθελοντών | I |  |  |  | L |
| Δοκιμαστική κλήση με ομιλητές | I | C | L |  |  |

L - Leader

I - Inform

C - Contributor

R - Reviewer